## КапРемонт
Приложение № 1
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Информация об объекте капитального ремонта | [6 empty] | Информация о процедурах для начала ремонтных работ (заключение государственной экспертизы, конкурсные процедуры, заключение контракта) |  |  |  | Информация о проведении ремонтных работ |  |  |  |  | Информация о видах работ
|  | Наименование организации | Адрес объекта капитального ремонта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Мощность (мест) | Статус населенного пункта | Уровень износа | Заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости | Индивидуальный код закупки | Информация о контракте, подрядчике / сроках проведения конкурсных процедур | Цена заключенного контракта, тыс.руб. | Статус выполнения работ | Строительная готовность | Начало ремонтных работ | Окончание ремонтных работ КС - 11 (14) | Работы будут завершены к началу учебного года | Ремонт фундамента, цоколя и отмостки | Ремонт кровли | Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов | Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий | Ремонт входных групп, лестниц и крылец | Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы | Ремонт фасадов | Ремонт системы отопления | Ремонт системы вентиляции | Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения | Ремонт системы канализации | Электромонтажные работы | Ремонт слаботочных сетей | Ремонт систем пожаротушения | Ремонт пищеблока | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Свердловская область | МАОУ СОШ с.Быньги | 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 | 2022 | 2022 | 640 | Село | 59% | 66-1-1-2-057970-2021 от 07.10.2021 | № 223662100854066820100100020034120243 | №1 от 04.05.2022 | 21266.43 | ведутся | 70% | 2022-05-04 | 10.08.2022 (в случае несвоевременного завершения работ планируется заключение дополнительного соглашения о продлении сроков ремонтных работ до 29.08.2022) | да | да | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да