ПЛАН РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

***«Школа – социокультурный центр села»***

***МАОУ СОШ с. Быньги***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Переченьзапланированных мероприятий | Сроки, место проведениямероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
|  | Создание рабочей группы. Подготовка проектной документации. Поиск партнеров. Подготовка локальных актов. | май 2024г.апрель – август 2024август 2024 – май 2025август 2024 – май 2025 | Создана рабочая группа. Внесены корректировки в проект, в локальные акты образовательной организации. |
|  | Анализ имеющихся ресурсов, подбор критериев эффективности реализации проекта  | август – декабрь 2024  | SWOT-анализЛист оценки эффективности реализации проекта |
|  | Повышение квалификации педагогов в области сетевого взаимодействия | август 2024 – май 2025 | Документы о повышении квалификации |
|  | Ознакомление участников инновационного проекта с задачами и содержанием инновационной деятельности. Мотивация участников на активное включение в инновационную деятельность | апрель 2024 – октябрь 2024  | Обучающие семинары для педагогического коллектива |
|  | Комплектование экспериментальных групп | август – октябрь 2024 | Приказы о комплектовании экспериментальных групп |
|  | Отбор оптимальных технологий для формирования системы оценки эффективности реализации проекта | октябрь 2024 – май 2025 | Протоколы заседаний методических объединений. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности по проекту |
|  | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации инновационной деятельности | август 2024 – май 2025 | Локальные акты, обеспечивающие реализацию инновационной деятельности по проекту |
|  | Разработка моделей индивидуальных сетевых планов и графиков | август 2024 – май 2025 | Модели индивидуальных сетевых планов и графиков |