ПЛАН РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

***«Школа – социокультурный центр села»***

***МАОУ СОШ с. Быньги***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень  запланированных мероприятий | Сроки, место проведения  мероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
|  | Создание рабочей группы.  Подготовка проектной документации.  Поиск партнеров.  Подготовка локальных актов. | май 2024г.  апрель – август 2024  август 2024 – май 2025  август 2024 – май 2025 | Создана рабочая группа.  Внесены корректировки в проект, в локальные акты образовательной организации. |
|  | Анализ имеющихся ресурсов, подбор критериев эффективности реализации проекта | август – декабрь 2024 | SWOT-анализ  Лист оценки эффективности реализации проекта |
|  | Повышение квалификации педагогов в области сетевого взаимодействия | август 2024 – май 2025 | Документы о повышении квалификации |
|  | Ознакомление участников инновационного проекта с задачами и содержанием инновационной деятельности.  Мотивация участников на активное включение в инновационную деятельность | апрель 2024 – октябрь 2024 | Обучающие семинары для педагогического коллектива |
|  | Комплектование экспериментальных групп | август – октябрь 2024 | Приказы о комплектовании экспериментальных групп |
|  | Отбор оптимальных технологий для формирования системы оценки эффективности реализации проекта | октябрь 2024 – май 2025 | Протоколы заседаний методических объединений.  Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности по проекту |
|  | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации инновационной деятельности | август 2024 – май 2025 | Локальные акты, обеспечивающие реализацию инновационной деятельности по проекту |
|  | Разработка моделей индивидуальных сетевых планов и графиков | август 2024 – май 2025 | Модели индивидуальных сетевых планов и графиков |